## Planilha1
Cronograma de Setembro
Atividades / Datas | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2016-09-03 | 2016-09-04 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2016-09-10 | 2016-09-11 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 2016-09-16 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2016-09-24 | 2016-09-25 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 2016-09-30
Confecção de apresentação para PC 1 | bar: 2016-09-01 to 2016-09-04
Estudo de manuseio e inserção do union e manuseio com struct de dados | bar: 2016-09-01 to 2016-09-05
Primeiro ponto de controle | bar: 2016-09-05
Impressão de dados de entrada na saída (yylval) | bar: 2016-09-05 to 2016-09-08
Transcrever printf’s para um arquivo de saída | bar: 2016-09-08 to 2016-09-11
Estudo de funções para transcrever informações para arquivo de saída | bar: 2016-09-11 to 2016-09-13
Criação de funções no bison para direcionar informações em arquivo e salvar | bar: 2016-09-13 to 2016-09-16
Estudo do tipo de dados em COBOL | bar: 2016-09-16 to 2016-09-19
Tradução de tipos de variáveis para arquivo de saída | bar: 2016-09-19 to 2016-09-24
Finalização e entrega da apresentação parte 2 | bar: 2016-09-30
Cronograma de Outubro
Atividades / Datas | 2016-10-01 | 2016-10-02 | 2016-10-03 | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 2016-10-08 | 2016-10-09 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 2016-10-16 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-22 | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 2016-10-31
Finalização e entrega da apresentação parte 2 | bar: 2016-10-01 to 2016-10-02
Segundo ponto de controle | bar: 2016-10-03
Cronograma de Novembro
Atividades / Datas | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2016-11-12 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-01-19 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30
Confecção de apresentação para PC 3 | bar: 2016-10-04 to 2016-10-06
Terceiro ponto de controle | bar: 2016-10-07
Preparação da apresentação final | bar: 2016-10-25 to 2016-10-29
Confecção do vídeo para apresentação final | bar: 2016-10-28 to 2016-10-29
Entrega e apresentação final do compilador | bar: 2016-10-30